## 民主党派业务专项
2021年度中国民主建国会兰州市委员会 项目支出绩效自评情况表
项目名称 |  | 民主党派业务专项
主管部门 |  | 中国民主建国会兰州市委员会 |  |  | 实施单位 |  | 中国民主建国会兰州市委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：市本级项目支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00
|  | 其中：转移支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过深入调研，撰写出5篇以上高水平、高质量的提案、议案、大会发言；通过民主监督，收集基层存在的矛盾、问题，形成舆情8件以上；扩大社会影响力，增强凝聚力，吸引界内人才15名加入民建；建设民建会员之家3家；扩大宣传力度，撰写会内信息，在民建网站、微信公众号刊登50篇以上。 |  |  |  | 通过深入调研，上报192篇高水平、高质量的提案、议案、大会发言，其中重点、优秀提案数量为17件；扩大社会影响力，增强凝聚力，吸引界内人才37名加入民建；建设民建会员之家5家；扩大宣传力度，撰写会内信息，在民建网站、微信公众号刊登70篇以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 计量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传思想 | ≧10次 | 次 | 324 | 3.00 | 2.10 | 超预期完成年度指标
| 产出指标 | 数量指标 | 组织发展 | ≧10人 | 人 | 45 | 3.00 | 2.10 | 超预期完成年度指标
| 产出指标 | 数量指标 | 专委会、基层委员会调研 | ≧12次 | 次 | 12 | 2.00 | 2.00
| 产出指标 | 数量指标 | 市委会和基层委员会组织换届 | ≧20个 | 个 | 20 | 2.00 | 2.00
| 产出指标 | 数量指标 | 民主监督、社会服务 | ≧3次 | 次 | 3 | 2.00 | 2.00
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传学习刊物征订基层覆盖率 | ≧90% | % | 92 | 2.00 | 2.00
| 产出指标 | 数量指标 | 组织专委会、会员之家活动场次 | ≧12次 | 次 | 12 | 2.00 | 2.00
| 产出指标 | 数量指标 | 专委会、会员之家活动参加人次 | ≧200人 | 人 | 220 | 2.00 | 2.00
| 产出指标 | 质量指标 | 提案、议案、大会发言 | ≧5篇 | 篇 | 157 | 2.00 | 1.40 | 超预期完成年度指标
| 产出指标 | 质量指标 | 社情民意信息 | ≧8篇 | 篇 | 55 | 2.00 | 1.40 | 超预期完成年度指标
| 产出指标 | 质量指标 | 新会员人数 | ≧15名 | 名 | 45 | 2.00 | 2.00
| 产出指标 | 质量指标 | 信息简报 | ≧50篇 | 篇 | 70 | 2.00 | 2.00
| 产出指标 | 质量指标 | 上报提案、议案采纳率 | ≧3篇 | 篇 | 4 | 2.00 | 2.00
| 产出指标 | 质量指标 | 成果被引用次数 | 5篇 |  | 5篇 | 2.00 | 2.00
| 产出指标 | 质量指标 | 重点、优秀提案数量 | 1 | 篇 | 17 | 3.00 | 3.00
| 产出指标 | 质量指标 | 完成调研报告数量 | 10 | 篇 | 12 | 3.00 | 3.00
| 产出指标 | 质量指标 | 提案、议案回复率 | 90 | % | 90 | 2.00 | 2.00
| 产出指标 | 时效指标 | 案、议案提交及时性 | 两会召开时间 |  | 及时 | 2.00 | 2.00
| 产出指标 | 时效指标 | 讯息报道及时性 | ≦3天 | 天 | 3 | 3.00 | 3.00
| 产出指标 | 成本指标 | 组织发展 | ≦0.3万元/次 | 万元/次 | 0.3万元/次 | 1.00 | 1.00
| 产出指标 | 成本指标 | 专委会、基层委员会调研 | ≦0.2万元/次 | 万元/次 | 0.2万元/次 | 1.00 | 1.00
| 产出指标 | 成本指标 | 专委会、会员之家活动 | ≦0.4万元/次 | 万元/次 | 0.4万元/次 | 1.00 | 1.00
| 产出指标 | 成本指标 | 市委会换届 | ≦6万元/次 | 万元/次 | 6万元/次 | 1.00 | 1.00
| 产出指标 | 成本指标 | 民主监督、社会服务活动 | ≦0.2万元/次 | 万元/次 | 0.2万元/次 | 1.00 | 1.00
| 产出指标 | 成本指标 | 教育宣讲活动 | ≦0.4万元/次 | 万元/次 | 0.万元/次 | 1.00 | 1.00
| 产出指标 | 成本指标 | 宣传学习刊物征订 | ≦8.5元/册 | 元/册 | 8.5万元/次 | 1.00 | 1.00
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 提升 |  | 提升 | 10.00 | 10.00
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层组织参与度 | ≧80% | % | 80% | 10.00 | 10.00
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升 |  | 提升 | 5.00 | 5.00
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升组织水平和协调能力 | 提升 |  | 提升 | 5.00 | 5.00
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员满意度 | ≧80% | % | 80% | 10.00 | 10.00
总分 | [6 empty] | 100.00 | 97.00

## 网站运行维护项目
2021年度中国民主建国会兰州市委员会 项目支出绩效自评情况表
项目名称 |  | 网站运行维护项目
主管部门 |  | 中国民主建国会兰州市委员会 |  |  | 实施单位 |  | 中国民主建国会兰州市委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：市本级项目支出 | 2.32 | 2.32 | 2.32
|  | 其中：转移支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障2021年度兰州民建网站（http://www.lzmj.gov.cn/）正常运行，能够及时更新调研活动、参政议政工作、各项会务活动等推送内容。 |  |  |  | 保障2021年全年兰州民建网站正常运行，各类政策信息和会内活动信息能按时刊登；保障办公宽带网络正常畅通运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 计量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维护网站数量 | 1 | 个 | 1 | 15.00 | 15.00
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | % | 100% | 15.00 | 15.00
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021.12.31 | 月 | 按时完成 | 10.00 | 10.00
| 产出指标 | 成本指标 | 维护网站单位成本 | 2.32 | 万元/个 | 2.32万元/个 | 10.00 | 10.00
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会影响力 | 提升 |  | 提升 | 5.00 | 5.00
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 部门合作有效性 | 有效 |  | 有效 | 5.00 | 5.00
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全长效管理制度 | 建立健全 |  | 建立健全 | 10.00 | 10.00
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信息公开充分性 | 充分 |  | 充分 | 10.00 | 10.00
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 80% |  | 80% | 10.00 | 10.00
总分 | [6 empty] | 100.00 | 100.00

## 慰问费
2021年度中国民主建国会兰州市委员会 项目支出绩效自评情况表
项目名称 |  | 慰问费
主管部门 |  | 中国民主建国会兰州市委员会 |  |  | 实施单位 |  | 中国民主建国会兰州市委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：市本级项目支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50
|  | 其中：转移支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成日常慰问；完成重阳节、新年期间对65岁以上老会员、长期生病、特困会员的慰问。 |  |  |  | 完成日常慰问；完成重阳节、新年期间对65岁以上老会员、长期生病、特困会员的慰问。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 计量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ≧175人次 | 人次 | 175 | 10.00 | 10.00
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | ≧2次 | 次 | 2 | 10.00 | 10.00
| 产出指标 | 质量指标 | 慰问覆盖率 | ≧35 |  | 35 | 5.00 | 5.00
| 产出指标 | 质量指标 | 慰问参与度 | ≧90 |  | 95 | 5.00 | 5.00
| 产出指标 | 时效指标 | 慰问时间 | ≦节前1个月 |  | 较为及时 | 10.00 | 5.00 | 因部分老会员不在兰州，慰问物品领取时间延后
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≦200元人次 | 每人次 | 200 | 10.00 | 10.00
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升 |  | 提升 | 15.00 | 15.00
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升民建社会影响力 | 提升 |  | 提升 | 15.00 | 15.00
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≧90% | % | 90 | 10.00 | 10.00
总分 | [6 empty] | 100.00 | 95.00

## 物业费
2021年度中国民主建国会兰州市委员会 项目支出绩效自评情况表
项目名称 |  | 物业费
主管部门 |  | 中国民主建国会兰州市委员会 |  |  | 实施单位 |  | 中国民主建国会兰州市委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：市本级项目支出 | 3.28 | 3.28 | 3.28
|  | 其中：转移支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.深化楼道保洁、垃圾分类清理工作； 2.损坏设备项目及时维护更新； 3.完成日常维护水电暖等工作； 4.做好安全保卫工作； 5.得到机关干部职工好评。 |  |  |  | 着力做好机关保洁、垃圾清运等工作，进一步提升机关环境卫生水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 计量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 780.56平方米 | 平方米 | 780.56 | 5.00 | 5.00
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务人数 | ≧15人数 | 人数 | 15 | 5.00 | 5.00
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务范围 | ≧4项 | 项 | 4 | 5.00 | 5.00
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾倾倒次数 | ≧1次/天 | 次/天 | 1 | 3.00 | 3.00
| 产出指标 | 质量指标 | 物业服务验收合格率 | ≧90% | % | 90 | 3.00 | 3.00
| 产出指标 | 质量指标 | 物业管理被投诉次数 | ≦3次数 | 次数 | 2 | 3.00 | 3.00
| 产出指标 | 质量指标 | 设施设备维护保养完好率 | ≧95% | % | 95% | 3.00 | 3.00
| 产出指标 | 质量指标 | 物业服务验收合格率 | ≧90% | % | 90% | 3.00 | 3.00
| 产出指标 | 时效指标 | 保洁服务时间 | ≧2小时 | 小时 | 2 | 3.00 | 3.00
| 产出指标 | 时效指标 | 维修时限 | ≦3小时 | 小时 | 3 | 3.00 | 3.00
| 产出指标 | 时效指标 | 日常巡查维修 | ≧1次数 | 次数 | 1 | 3.00 | 3.00
| 产出指标 | 时效指标 | 安保服务时间 | ≧2小时 | 小时 | 2 | 3.00 | 3.00
| 产出指标 | 时效指标 | 服务时限 | 1年 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00
| 产出指标 | 成本指标 | 物业服务成本 | ≦3.5元/平方米/月 | 元/平方米/月 | 3.5 | 3.00 | 3.00
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境整洁度提高 | 提高 |  | 提高 | 5.00 | 5.00
| 效益指标 | 社会效益指标 | 周边环境整洁度提高 | 提高 |  | 提高 | 5.00 | 5.00
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护机关形象 | 提升 |  | 提升 | 5.00 | 5.00
| 效益指标 | 生态效益指标 | 污染物排放减少 | 减少 |  | 减少 | 5.00 | 5.00
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公环境的持续改善 | 改善 |  | 改善 | 10.00 | 10.00
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 90% | % | 90% | 10.00 | 10.00
总分 | [6 empty] | 100.00 | 100.00